## Cronograma
Columna1 | Actividad | Fecha inicio | duración | Fecha fin
1.1 Entrevista estructurada | Actividad 1 | 2026-02-15 | 30 | 2026-03-17
1.2 Diseñar instrumento de medición | Actividad 2 | 2026-02-28 | 30 | 2026-03-30
1.3 Observar buenas prácticas | Actividad 3 | 2026-03-10 | 30 | 2026-04-09
1.4 Analizar información y definir requerimientos | Actividad 4 | 2026-03-15 | 20 | 2026-04-04
2.1 Explorar alternativas y elegir software | Actividad 5 | 2026-03-23 | 60 | 2026-05-22
2.2 Seleccionar material y parámetros | Actividad 6 | 2026-03-24 | 30 | 2026-04-23
2.3 Ejecutar pruebas en software | Actividad 7 | 2026-04-01 | 70 | 2026-06-10
2.4 Crear prototipos de antena y validar | Actividad 8 | 2026-05-15 | 40 | 2026-06-24
3.1 Ensamblar antenas, etiquetas y lector | Actividad 9 | 2026-07-01 | 70 | 2026-09-09
3.2 Medir desempeño en entorno real | Actividad 10 | 2026-08-15 | 90 | 2026-11-13
3.3 Documentar resultados y proponer ajustes | Actividad 11 | 2026-07-30 | 330 | 2027-06-25
|  | Inicio proyecto | 46060
|  | Fin proyecto | 46362
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[duración]

## Registro Resultados
Obj. General: Diseñar un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) que permita optimizar el control, la trazabilidad y la gestión automatizada de los libros.
Específicos | Tarea | Herramientas de recolección | Análisis de resultados
Analizar los procesos actuales de gestión bibliotecaria | Entrevista estructurada a la líder de la biblioteca | Entrevista estructurada | Estadística descriptiva
| Evaluación bibliotecas externas | Censos
Comparar y anailisar información
Identificar limitaciones de los métodos tradicionales
Diseñar la arquitectura integral del sistema RFID | Elegir el software más adecuado para el proyecto | Pruebas estandarizadas
Pruebas en el software seleccionado
Seleccionar el material adecuado
Crear los prototipos de antena
Implementar el prototipo del sistema RFID | Ensamblar antenas, etiquetas, lector, y módulos
| Medir alcance, velocidad, precisión y confiabilidad en condiciones reales del entorno bibliotecario | Escalas de medición
Documentar el desempeño del sistema