PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FIUSH– 2021

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

- DESCRIPCIÓN GENERAL

| TÍTULO | Diseño e implementación de un sensor inalámbrico para ser usado como sensor de deformación del ligamento cruzado anterior (LCA) |
| --- | --- |
| ESCUELA | Ingeniería |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN | INGENIUSH |
| LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | Comunicación entre dispositivos |
| DURACIÓN EN MESES | 12 |
| INVESTIGADOR PRINCIPAL | Julián Arango Toro |
| CORREO ELECTRÓNICO | julian.arango@salazaryherrera.edu.co |
| INTERDISCIPLINARIEDAD* | Fisioterapia, Ingeniería electrónica e ingeniería Biomédica. |

*Si su trabajo es interdisciplinar indique cuales disciplinas o saberes interactúan en el proyecto

- INTEGRANTES DEL PROYECTO

| Documento | Nombre completo | Tipo de integrante | Horas/Semana dedicación | Entidad de filiación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1128277118 | Julián Arango Toro | Investigador principal | 10 | IUSH |
| 1128416527 | Sebastián Grajales Toro | Investigador principal | 10 | Fundación Universitaria María Cano (FUMC) |
| 1053800022 | Juan Sebastián Valencia Valencia | Co-Investigador | 10 | FUMC |
| 425755 | Daniel Cohen | Co-Investigador | 8 | Externo Universidad de Santander |

*Tipo de integrante que puede usar: Investigador principal, Co-investigador, Estudiante pregrado o Estudiante posgrado.

- FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO:

Julian Arango Toro: Investigador principal. Diseñar, simular e implementar el sistema de comunicación RF para enviar los datos de la deformación del ligamento cruzado anterior a la nube.

Estudiante de pregrado: Verificar las mediciones de los sistemas telemétricos y realizar las depuraciones pertinentes en la implementación. Además, debe identificar los puntos de mayor deformación en la rodilla.

Juan Sebastian Valencia Investigador principal: Análisis biomecánico y fisiológico de los factores de resiego para lesiones de LCA

Sebastian Grajales Toro, Co–investigador:  Análisis biomecánico y fisiológico de los factores de resiego para lesiones de LCA

Daniel Cohen, Co-Investigador: Análisis biomecánico y fisiológico de los factores de resiego para lesiones de LCA

- ENTIDADES VINCULADAS

| NOMBRE DE LA ENTIDAD | NIT | ROL |
| --- | --- | --- |
| Institución Universitaria Salazar y Herrera | 811.028.188-1 | Ejecutor |
| Institución Universitaria María Cano | 800.036.781-1 | Participante |

*Rol que puede usar para definir la actividad de la entidad: ejecutor, participante o asesor

- INFORMACIÓN FINANCIERA

| Valor solicitado a la IUSH | 12.000.000 |
| --- | --- |
| Valor contrapartida en especie | 45.929.803 |
| Valor contrapartida en fresco |  |
| VALOR TOTAL | 57.929.803 |

*Tener en cuenta que se puede solicitar en efectivo a la IUSH recursos en asistencia a eventos o congresos (pago de pasajes, inscrición, etc.). Además, incluir en el valor contrapartida en especie los recursos usados por la hora docente, uso de equipos, espacios, computadores, entre otros, para generar más valor al proyecto.

- RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

La ingeniería de rehabilitación y la ingeniería electrónica son piezas fundamentales en las áreas de investigación de fisioterapia y ciencias biomédicas. La integración de estas dos disciplinas permite realizar estudios en procesos de rehabilitación, en donde la evaluación clínica y el proceso de rehabilitación deberá ir acompañado de herramientas de auto información que permitan un tratamiento auto informado (en el hogar) o mediante terapia calificada por un observador. Sin embargo, las personas con movilidad reducida (p. Ej., Accidente cerebrovascular, cirugía y ligamentos) pueden beneficiarse de los programas de rehabilitación sólo si son eficaces y se proporcionan las herramientas de asistencia domiciliaria adecuadas.

Colombia no es ajena a esta cuarta revolución industrial, por ende, los sectores industriales empiezan a diseñar e implementar sistemas de comunicaciones inalámbricas, empleando IoT y telemetría para el tratamiento de las lesiones de rodilla. El sistema propuesto es portátil y facilita la medición y monitoreo en tiempo real de las variables fisiológicas y biomecánicas de la rodilla. El sistema permitirá que los pacientes puedan realizar sus ejercicios de rehabilitación desde el hogar, además de recibir sugerencias de los fisioterapeutas, los cuales controlan la situación durante el tiempo de ejercicio y proponer la medicación y/o actividades necesarias que deben seguir los pacientes en función de una evolución satisfactoria.

En este proyecto propone desarrollar e implementar un sensor inalámbrico, el cual permitirá sensar los cambios de deformación en el ligamento cruzado anterior (LCA). Para esto es necesario emplear un software de diseño profesional, el cual permita combinar el módulo de radiofrecuencia y el módulo mecánico, con el fin de crear una metodología de diseño basada en simulaciones computacionales, que permita conocer a priori el comportamiento del sistema inalámbrico. De acuerdo con los resultados de las simulaciones computacionales será necesario realizar ajustes en la técnica de implementación del sistema inalámbrico, de tal forma que se obtengan los resultados más cercanos a los planteados. Por último, se realizará mediante mediciones de laboratorio la caracterización del sistema, construido y depurado, con el fin de determinar su validez como sensor de deformación inalámbrico. Los datos medidos serán enviados a una base datos, en donde los datos serán descargados y procesados en un software matemático, con el cual se procesarán y obtendrán los principales resultados a nivel neuromuscular y biomecánicos de los pacientes.

6.1. Palabras claves: Sistema inalámbrico, ligamento cruzado anterior (LCA), IoT, Telemetría.

6.2. Planteamiento del problema:

Para la OMS, una lesión es “toda alteración del equilibrio biopsicosocial”. Podemos entender la lesión como una alteración o daño producido en la estructura o función de un tejido u órgano correspondiente al aparato locomotor (sistemas osteoarticular y miofascial). Dentro de la nomenclatura especifica de lesión deportiva encontramos el término "Recidiva" la cual la se define (Samitier et al., 2015) como “ una lesión de la misma naturaleza y localización que implica al deportista una inactividad durante la misma temporada” Dentro de la epidemiología lesional encontramos varias lesiones con un alto índice de recidivas, especialmente en lesiones de tipo ligamentoso y muscular. Anualmente se gasta millones de dólares en reconstrucciones del LCA (cálculo hecho sobre la base de 50.000 reconstrucciones a 17.000 dólares cada una).Cada año ocurren en Estados Unidos por lo menos 100.000 casos de lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) en deportistas jóvenes (típicamente entre los 15-25 años de edad pero con mayor riesgo entre los 10 y 19), las cuales originan problemas importantes tanto físicos como psicológicos y económicos (Noya Salces & Sillero Quintana, 2012; Pérez, 2015).

El propósito de la rehabilitación es restaurar el movimiento físico de cualquier parte del cuerpo humano que se ha perdido debido a un derrame cerebral o cualquier lesión relacionada con un accidente (Buetow et al., 2019). El proceso depende sobre el uso de herramientas de evaluación clínica y se puede realizar como un auto tratamiento en el hogar o mediante un observador calificado en un centro de rehabilitación (Thomas et al., 2014). La evaluación y el procedimiento fisioterapéutico pueden llevar mucho tiempo y ser costoso. Los pacientes son requeridos para hacer sus ejercicios en el centro de rehabilitación bajo observaciones durante el tratamiento. Además, los pacientes que viven en áreas remotas y rurales pueden tener un acceso limitado y enfrentar dificultades para asistir a los centros de rehabilitación, por ende, se les aconseja ir y venir periódicamente. Además, se encontraron problemas en el momento de las intervenciones de terapia ocupacional, la calidad del material en sí y el nivel de la capacidad del paciente para recuperarse puede imponer un costo adicional.

La creciente demanda de las tecnologías portátiles para medir variables fisiológicas de forma remota ha llevado a diseñar equipos pequeños y de bajo costo que deben garantizar un diagnóstico preciso y seguro. Para esto, se requieren técnicas avanzadas y un consumo de tiempo importante en el registro de la información. Actualmente se vienen empleando diferentes sensores para medir variables fisiologías, empleando dieléctricos y materiales conductores flexibles, los cuales son usados para detectar la deformación en el dieléctrico (Berglin, 2013; Yonebayashi et al., 2011). (Boe et al., 2019) emplearon un dispositivo portable ActiWatch el cual se usa para monitorear el sueño por varios días, esta tecnología permite tener acceso a datos de alta precisión. Esta tecnología permite evaluar tecnologías económicas y controlar los factores de riesgo en las diversas etapas del sueño. (Corchia et al., 2017) diseñaron una antena textil portable que permite transmitir/recibir datos de forma remota. Los sensores fueron construidos empleando tela no tejidas y tejidos conductores, estos son muy flexible y se pueden utilizar como antenas portables que pueden adaptarse a una aplicación especifica. En los últimos años las antenas implantables han tenido un gran auge a nivel de investigación,  (Ketavath et al., 2019)diseñador e implementaron Split Ring Resonator (SRR) y una alimentación coplanar. Las pruebas fueron realizadas con un gel que simula el comportamiento del musculo. La tasa SAR fuer calculada, cumpliendo con los estándares de la comisión Federal de Comunicaciones, además hay una concordancia entre los valores simulados y experimentales. En la actualidad los sistemas inalámbricos y los textiles han despertado el interés de diversos sectores, especialmente el área de la salud. (Li & Li, 2019) usaron como dieléctrico tela de blue jean y una lámina de cobre (Cooper foil). La antena fue diseñada a una frecuencia de resonancia de 2.45 GHz y fue simulada en el software CST. La antena fue empleada en una simulación donde la antena estaba en contacto con el tejido del cuerpo humano, donde se evidenciaron que el la frecuencia de resonancia y el ancho de banda cambian por el efecto de la bioimpedancia del tejido graso.

Si bien, estas sensores son pequeños y portátiles, algunos de estos no han sido diseñados , por ende no se puede analizar su respuesta experimental, otros no logran adaptarse anatómicamente al cuerpo humano, incidiendo de forma adversa en la adquisición de las variables fisiológicas al presentar una alta bioimpedancia que genera un incremento de la atenuación, incidiendo en una baja sensibilidad y en la pérdida significativa de información en la toma de datos y por tanto, repercutiendo negativamente en la confiabilidad del sensado (Boe et al., 2019; Castano & Flatau, 2014; Osman et al., 2011).

6.3. Estado del Arte:

Se estima que una de cada 3000 personas sufre una lesión con ruptura del ligamento cruzado anterior anualmente en los Estados Unidos. Existe un grupo poblacional que tiene una mayor prevalencia a esta lesión, ya que muestran diferentes estudios en diferentes poblaciones, es posible observar que “la incidencia en el fútbol profesional masculino es de 6 lesiones cada 100 jugadores en un periodo de cinco años “. A razón de esta alta incidencia la epidemiologia deportiva  estudia actualmente las lesiones que se dan en la práctica deportiva , ya que estas son un tema de estudio y análisis importante, teniendo en cuenta el gran costo económico que generan las lesiones a las entidades y clubes deportivos (Madellyn Dayana, Figueroa, 2019).

La evidencia reciente indica que las lesiones posteriores a la lesión del LCA ocurren con una frecuencia más alta de lo que se pensaba anteriormente; sin embargo, la variabilidad en la tasa reportada de segundas lesiones permanece. En su estudio prospectivo informó que 1 de cada 17 (6%) pacientes sufrió una segunda lesión de LCA dentro de los 2 años posteriores a la reconstrucción (Velázquez-Rueda et al., 2016). En un estudio retrospectivo de series de casos que informa resultados a los 5 años después de la lesión de LCA, informo que 1 de 8.3 (12%) pacientes sufrieron una segunda lesión de LCA (Arabia & Arabia, 2009). En un estudio de seguimiento de 15 años de esta misma cohorte, (Ayala-Mejías et al., 2014), informó que 1 de 2.9 a 3.4 (29% -34%) pacientes sufrieron una segunda lesión de LCA. Los pacientes en estas cohortes eran mayores (edad media, 23-25 ​​años; rango, 11-62 años) y generalmente los menos activos, en comparación con los pacientes más jóvenes y activos generalmente sufren la mayor cantidad de lesiones de LCA (Paterno et al., 2014).

Debido a la alta incidencia de la lesión de LCA en deportistas de alto rendimiento los centros de rehabilitación no tienen de la capacidad de atender la alta demanda. En los últimos años se han implementado sistemas de rehabilitación domiciliaria, los cuales son una solución excepcional que permite realizar monitoreo remoto, pero estos sistemas presentan dificultades de cobertura y las limitaciones basadas en el fisioterapeuta.  En los últimos años, la aparición de IoT ha traído consigo grandes cambios [6] - [9], especialmente con la tendencia de ciudades y entornos inteligentes. La rehabilitación y el seguimiento de ancianos pueden beneficiarse empleando IoT, en particular, para tratamientos en el hogar (Peng, 2020; Zhang et al., 2016). El observador puede monitorear la situación continuamente en tiempo real, proponer los medicamentos necesarios y sugerir actividades adecuadas en función de las necesidades de los pacientes. condiciones y limitaciones. Los atletas, por ejemplo, pueden encontrar varias lesiones que incluyen, fractura de rodilla, ligamento cruzado (LCA), ligamento cruzado posterior (LCP) o cualquier otro tipo de lesión del ligamento (Ardern et al., 2018). Por lo tanto, las herramientas de rehabilitación deben ser capaces de ayudar a recuperarse de tales problemas, reduciendo la rigidez muscular y el apoyo a un rango de movimiento (por ejemplo, flexión de cadera y rodilla) (de Castro Silva et al., 2021).

En los últimos años, se han implementado una serie de soluciones basadas en IoT para sistemas de monitoreo de la rodilla. En (Golgouneh et al., 2016) propusieron un movimiento pasivo continuo más ligero, portátil y ajustable (CPM) con una interfaz fácil de usar. Se utiliza una aplicación basada en Android para la interacción entre el usuario y la herramienta la cual permite almacenar y registrar datos en un teléfono inteligente a través de comunicación Bluetooth. Por lo tanto, el paciente puede utilizar esta herramienta para ajustar el movimiento de su pierna. sin ninguna ayuda externa en comparación con la máquina CPM tradicional que es voluminosa, pesada y cara. En (Gay et al., 2009), desarrollaron una aplicación móvil que permite realizar el seguimiento y analizar el progreso del paciente. Además, la APP informa sobre el estado actual del proceso de rehabilitación al profesional de la salud, y proporciona a los pacientes una retroalimentación inmediata.

En (Tan et al., 2022) desarrollaron un modelo de aprendizaje  para predecir la cinemática de la articulación de la rodilla. Realizaron una prueba de concepto para determinar la viabilidad de utilizar datos de entrenamiento de unidad inercial (IMU) en personas con osteoartritis de rodilla para predecir la cinemática del plano sagital de la articulación de la rodilla. Entrenaron un modelo bidireccional de memoria a largo y corto plazo con datos de IMU en 17 participantes con osteoartritis de rodilla para estimar la cinemática de flexión de la articulación. Para las fases de caminar, hacer la transición hacia y desde una silla y subir escaleras. Probaron dos modelos, uno en las piernas (cuatro IMU) y un modelo de una sola pierna (dos IMU). Este estudio demostró la viabilidad de usar datos de entrenamiento IMU en personas que tienen osteoartritis de rodilla para la predicción de la cinemática para múltiples actividades clínicamente relevantes. En (Tu et al., 2016) diseñaron un nuevo sistema para la rehabilitación de miembros inferiores, cadera-rodilla-tobillo. Usaron un sistema integrado que se compone de un prototipo de exoesqueleto de cadera-rodilla de bajo costo, estimulación eléctrica funcional (FES), y algoritmo de control de variable robusto de mitigación de vibraciones (CRVC). Su objetivo era minimizar el costo y la complejidad del diseño del exoesqueleto cadera-rodilla-tobillo. Sin embargo, tal sistema parece ser complejo en el tratamiento de los pacientes, ya que el tratamiento clínico es muy complejo debido al enorme tamaño del exosqueleto. (Ferriero et al., 2013) presentó un estudio comparativo de dos métodos diferentes para medir el ángulo de la rodilla Goniómetro (DrG) y Goniómetro Universal (UG). El estudio se ha realizado para evaluar la confiabilidad de una aplicación desarrollada basada en un teléfono inteligente y se utiliza para goniometría articular y evaluación de la rehabilitación clínica. En (Sakata et al., 2020), [29], desarrollaron un sistema inalámbrico de estimulación eléctrica de superficie para medir el ángulo de la rodilla. Para esto emplearon un sensor portátil, en la que utilizaron un par de sensores flexibles unido a un paño de soporte que lleva el paciente. Sin embargo, el estudio necesita de la asistencia de un médico para ayudar a los pacientes a realizar las actividades requeridas.

Actualmente se referencian trabajos con antenas patch fabricadas con sustratos dieléctricos laminares flexibles, usadas como sensores para detectar la deformación en el tórax generada por los movimientos respiratorios por intermedio de la deformación en el sustrato dieléctricos (Paolini et al., 2019; Rabbani & Ghafouri-Shiraz, 2017) . Se hace importante entonces incursionar en el diseño de sistemas embebidos y tecnologías flexibles que, al poder adherirse anatómica en diversas áreas del cuerpo humano, incluso en la ropa del paciente logran la sensibilidad necesaria para obtener la mayor cantidad de información posible en el rango de deformación del sensor, garantizando un rendimiento óptimo en el sensado, confiabilidad y usabilidad en el monitoreo de la deformación torácica. (Christina et al., 2016; Memon et al., 2021; Ramkumar et al., 2019)

Si bien, dichas antenas son pequeñas y portátiles, no logran adaptarse anatómicamente al cuerpo humano, incidiendo de forma adversa en la adquisición de las variables fisiológicas al presentar una alta bioimpedancia que genera un incremento de la atenuación, incidiendo en una baja sensibilidad y en la pérdida significativa de información en la toma de datos y por tanto, repercutiendo negativamente en la confiabilidad del sensado.

6.4. Justificación:

El aumento significativo de la práctica del futbol a nivel amateur y profesional en todo el mundo, nos lleva a identificar los posibles riesgos de lesión, como  profesionales de la salud debemos establecer herramientas de prevención en las lesiones deportivas más comunes que se presentan en este deporte, En este trabajo nos ocuparemos fundamentalmente de la lesión  del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla, esta lesión tiene gran importancia epidemiológica, no solo por el ausentismo del deportista en competencias sino también en el impacto socioeconómico a nivel de clubs,  razón por la cual la lesión de LCA es multifactorial. En este aspecto se pretende analizar los déficits funcionales tanto neuromusculares como biomecánicos que se encuentran posterior a una lesión de Ligamento Cruzado Anterior (LCA), algunas de las variables que se tendrán en cuenta son las demográficas, antropomórficas, evaluación de fuerza. El no conocimiento de estos déficits en estos deportistas podrían ser factores desencadenantes a relesiones o incluso en algunos casos causas de retiros de la práctica deportiva.

En este trabajo se propone diseñar e implementar un sistema inalámbrico empleando tecnologías vestibles  para esto es necesario emplear un software de diseño profesional de antenas que interpole el modelo de radiofrecuencia con el modelo mecánico, con el fin de crear una metodología de diseño basada en simulaciones computacionales que permitan conocer a priori el comportamiento de las estructuras diseñadas y poder estimar parámetros eléctricos para su  óptimos  funcionamiento, para sensar indirectamente la deformación de los movimientos del LCA con gran confiabilidad. De acuerdo con los resultados de las simulaciones computacionales será necesario realizar ajustes en la técnica de implementación del sistema, de tal forma que se obtengan los resultados más cercanos a los planteados. Por último, se realizará mediante mediciones de laboratorio la caracterización del sistema, con el fin de determinar su validez su usabilidad, empleando el sistema en diferentes tiempos y escenarios de toma de datos.

- OBJETIVOS

7.1. Objetivo General

Implementar un sistema de comunicación inalámbrica que permita optimizar la recuperación de los pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior, empleando la telemetría para el análisis de datos fisiológicos.

7.2. Objetivos Específicos

- Analizar los principales movimientos biomecánicos y variables antropométricas de los deportistas

- Diseñar un sistema de transmisión de datos de forma inalámbrica para el procesamiento y análisis de las variables fisiológicas

- Construir un sistema de transmisión de datos de forma inalámbrica para el monitoreo de la deformación del ligamento cruzado anterior en los movimientos biomecánicos de los pacientes.

- Determinar la validez y la confiabilidad del sensor empleando métodos estadísticos.

- METODOLOGÍA

En este trabajo de investigación el modelo PHVA se adaptó como metodología para la solución del problema de investigación, relacionando cada una de sus cuatro etapas o fases secuenciales con tareas de los objetivos específicos de la ejecución del proyecto.

- Planear: Diseñar una metodología que permita identificar las variables funcionales (neuromusculares y biomecánicas) del ligamento cruzado anterior. Con base en esto se deben elegir los criterios para desarrollar el sensor y así realizar su respectiva caracterización de propiedades mecánicas y eléctricas.

- Hacer un análisis multifísico del sensor empleando el software CST, el cual emplea la técnica de elementos finitos. El software permite la interacción entre módulo de radiofrecuencia y mecánico. Por ende, permite una mejor parametrización del sensor inalámbrico y la implementación del phantom del cuerpo humano. Esto permitirá verificar la tasa de absorción (SAR) y el esfuerzo que experimenta el sensor, el corrimiento en frecuencia y en la deformación de la malla del sensor.

- Verificar:

- Fase 1: Implementar un protocolo de medición del ligamento cruzado anterior

- Fase 2: Basado en el protocolo de medición se diseñará un sistema de transmisión de datos inalámbrico empleando IOT para enviar los datos de deformación del LCA.

- Fase 3: Emplear un bloque de procesamiento de las señales análogas.

- Fase 4: Realizar pruebas de transmisión empleando un RFID

- Fase 5: Se realizará una prueba y validación del sistema inalámbrico haciendo uso de los datos estadísticos de la FUMC.

- Actuar:

- Validar del sistema inalámbrico en los deportistas identificando las principales ventajas y desventajas de este.

- Realizar ajustes, rediseños y depuraciones del sistema inalámbrico para ser empleado como sensor de deformación del LCA rodilla y así verificar su precisión y confiablidad como sistema inalámbrico.

- Realizar pruebas en pacientes (Este proceso lo avalara la FUMC)

- RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS

En los últimos años se han empezado a desarrollar dispositivos portátiles de menor complejidad, que permitan monitorear, transmitir y detectar cambios en variables fisicoquímicas y fisiológicas. Los avances tecnológicos han permitido mejorar la disponibilidad, conveniencia y el costo, lo cual ha conducido a un rápido incremento en el uso de tecnologías RF e implementación de sistemas inalámbricos.

La conjunción entre aplicaciones en los dispositivos móviles y las telecomunicaciones se han expandido rápidamente en el ámbito de la salud pública. Las aplicaciones de telemetría usando dispositivos móviles disminuyen costos y permiten hacer un monitoreo en tiempo real; de esta forma se están aprovechando al máximo las características de los teléfonos inteligentes (Smartphone) y tablets de última generación.

El crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías nos permitirá lograr la interconexión entre dispositivos y el mismo tiempo investigar sobre sistemas de transmisión y recepción de datos, lo cual nos llevara a transmitir la información de manera más eficiente, ya que los sensores de microondas son ampliamente utilizados en el monitoreo en tiempo real. Además, permitirá resolver retos de ciudad que permitirán mayor y mejor control sobre los procesos productivos, lo cual ayuda al modelo de ciudad inteligente y sostenible, en donde el principal foco es integrar las nuevas tecnologías para promover el uso eficiente de los recursos económicos y sociales. Por ende, se desarrollará un proyecto integral destinados a brindar una solución tecnología del sector salud que permitirá permear el mercado electrónico y así brindar sistemas de bajo costo, con lata eficacia y confiabilidad en los resultados.

Las aplicaciones inalámbricas disminuyen costos y permiten el monitoreo de variables fisiológicas en tiempo real, aprovechando al máximo las características del sistema implementado. Este trabajo permite generar un espacio de conocimiento desde la línea de investigación de comunicación entre dispositivos, en donde se pueden abordar diversas problemáticas del sector industrial. Las soluciones tecnológicas permiten emplear diversas técnicas (IoT, Telemetría, fibra óptica y antenas). Los sistemas empleados serán económicos y permiten integrar diversas componentes académicas, integrando el conocimiento de diversas ramas como lo son; la fisioterapia, la biomédica, electrónica y programación para dar una solución terapéutica a una problemática de nivel mundial, como es la lesión de ligamento cruzado.

En este trabajo, se espera diseñar, prototipar e implementar un sistema inalámbrico que permita sensar y medir indirectamente la deformación de los movimientos de la rodilla específicamente del LCA. Este método será mínimamente invasivo, además permitirá tomar los datos de una

de una forma rápida y sin requerir la fijación de cables o electrodos directamente en el cuerpo de los pacientes; permitiendo además realizar pruebas en diferentes partes de la rodilla, lo cual permitirá validar sus patrones de comportamiento. Además, se podrá generar un análisis de las mejores variantes para el protocolo de medición. Adicionalmente, el sistema inalámbrico permitirá que el paciente pueda ser monitoreado en su lugar de residencia o de trabajo con un VNA portátil, evitando congestionar los hospitales, clínicas, centros de fisioterapia e IPS.

- COMROMISOS

El CIIDE IUSH se acoge a los lineamientos de MINCIENCIAS señalando cuatro (4) grandes tipos de productos, Para ampliar la definición de cada tipo, subtipo, ejemplos, requerimientos de existencia y pesos de medición puede remitirse al modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, año 2021.1

1 URL de consulta: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1_-_documento_conceptual_2021.pdf

| PRODUCTO RESULTADO DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Artículos de investigación indexados, Libros resultados de investigación, capítulos en libros resultados de investigación, productos tecnológicos patentados y nueva variedad vegetal o raza animal.) |  |  |
| Resultado/Producto esperado | Producto verificable | Beneficiario |
| Articulo sometido Q2 | Carta editorial | IUSH |

| PRODUCTOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Participación ciudadana en CTeI, estrategia pedagógica para el comento de la CTeI, Comunicación social del conocimiento, circulación de conocimiento especializado y reconocimientos/premios) |  |  |
| Resultado/Producto esperado | Producto verificable | Beneficiario |
| Ponencia nacional | Certificado | IUSH |

| PRODUCTOS RELACIONADOS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Tesis de doctorado, trabajo de grado de maestría o pregrado, proyectos de extensión y responsabilidad social, apoyo a programas de formación y acompañamiento y asesorías Ondas.) |  |  |
| Resultado/Producto esperado | Producto verificable | Beneficiario |
| Trabajo de grado | Cumplimiento de requisito de grado IUSH | IUSH |

Covocatoria permanente proyectos de investigación

Dirección Académica - Centro de Investigación

- CRONOGRAMA

| Nº | ACTIVIDAD | TIEMPO (Meses) |  | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESDE | HASTA |  |
| 1 | Perfeccionamiento de herramientas computacionales. Técnica de elementos finitos | 1 febrero | 31 de marzo |  |
| 2 | Diseño de sistema de comunicación inalámbrica | 1 de abril | 30 mayo |  |
| 3 | Primeras pruebas experimentales | 1 de junio | 30 de junio |  |
| 4 | Ajustes | 1 de julio | 15 de agosto |  |
| 5 | Test de pruebas experimentales | 1 de agosto | 15 de septiembre |  |
| 6 | Interpretación de la información | 15 de agosto | 15 de octubre |  |
| 7 | Resultados | 15 de agosto | 15 de octubre |  |
| 8 | Informe final | 15 de agosto | 30 de noviembre |  |

*Asocie en la columna producto los compromisos descritos en el numeral 8 de este documento según la fecha en la que usted tiene presupuestado tener tales resultados.

- PRESUPUESTO

Presentar una tabla según el anexo de presupuesto. Debe contener los recursos financiables aceptados dentro de los lineamientos de la convocatoria.

- BIBLIOGRAFIA

Afridi, M. A. (2015). Microstrip Patch Antenna − Designing at 2.4 GHz Frequency. Biological and Chemical Research, 2015, 128–132.

Arabia, J. J. M., & Arabia, W. H. M. (2009). Lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Iatreia, 22(3), 256–271.

Ardern, C. L., Ekås, G., Grindem, H., Moksnes, H., Anderson, A., Chotel, F., Cohen, M., Forssblad, M., Ganley, T. J., Feller, J. A., Karlsson, J., Kocher, M. S., LaPrade, R. F., McNamee, M., Mandelbaum, B., Micheli, L., Mohtadi, N., Reider, B., Roe, J., … Engebretsen, L. (2018). 2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of paediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 26(4), 989–1010. https://doi.org/10.1007/s00167-018-4865-y

Ayala-Mejías, J. D., García-Estrada, G. A., & Alcocer Pérez-España, L. (2014). Anterior cruciate ligament lesions. Acta Ortop. Mex, 28(1), 57–67.

Balanis, C. (2005). Antenna Theory. In Microstrip Antennas (pp. 1–1073).

Berglin, L. (2013). Smart Textiles and Wearable Technology. BalticFashion, 1–33. http://www.hb.se/Global/THS/BalticFashion_rapport_Smarttextiles.pdf

Boe, A. J., McGee Koch, L. L., O’Brien, M. K., Shawen, N., Rogers, J. A., Lieber, R. L., Reid, K. J., Zee, P. C., & Jayaraman, A. (2019). Automating sleep stage classification using wireless, wearable sensors. Digital Medicine, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.1038/s41746-019-0210-1

Buetow, S. A., Martínez-Martín, P., & McCormack, B. (2019). Ultrabilitation: beyond recovery-oriented rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 41(6), 740–745. https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1406997

Castano, L. M., & Flatau, A. B. (2014). Smart fabric sensors and e-textile technologies: a review. Smart Materials and Structures, 23(5), 053001. https://doi.org/10.1088/0964-1726/23/5/053001

Christina, G., Rajeswari, A., Lavanya, M., Keerthana, J., Ilamathi, K., & Manoranjitha, V. (2016). Design and development of wearable antennas for tele-medicine applications. International Conference on Communication and Signal Processing, ICCSP 2016, 2033–2037. https://doi.org/10.1109/ICCSP.2016.7754532

Corchia, L., Monti, G., De Benedetto, E., & Tarricone, L. (2017). Wearable antennas for remote health care monitoring systems. International Journal of Antennas and Propagation, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/3012341

de Castro Silva, M., de Marche Baldon, R., Lins, C., de Andrade, G. M., de Castro, G. B. B., & Felicio, L. R. (2021). Immediate effect of manual therapy techniques on the limitation of ankle dorsiflexion: a randomized, controlled, blind clinical trial protocol. Trials, 22(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s13063-021-05858-6

Ferriero, G., Vercelli, S., Sartorio, F., Muñoz Lasa, S., Ilieva, E., Brigatti, E., Ruella, C., & Foti, C. (2013). Reliability of a smartphone-based goniometer for knee joint goniometry. International Journal of Rehabilitation Research, 36(2), 146–151. https://doi.org/10.1097/MRR.0b013e32835b8269

Gay, V., Leijdekkers, P., & Barin, E. (2009). A Mobile rehabilitation application for the remote monitoring of cardiac patients after a heart attack or a coronary bypass surgery. ACM International Conference Proceeding Series. https://doi.org/10.1145/1579114.1579135

Golgouneh, A., Bamshad, A., Tarvirdizadeh, B., & Tajdari, F. (2016). Design of a new, light and portable mechanism for knee CPM machine with a user-friendly interface. 2016 Artificial Intelligence and Robotics, IRANOPEN 2016, 103–108. https://doi.org/10.1109/RIOS.2016.7529498

Ketavath, K. N., Gopi, D., & Rani, S. S. (2019). Desing of ISM Band CPW-fed SRR Patch Conformal Antenna for Biomedical applications. IEEE Access, 7(c), 43547–43554. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905661

Kneisz, L., Unger, E., Lanmüller, H., & Mayr, W. (2015). In Vitro Testing of an Implantable Wireless Telemetry System for Long-Term Electromyography Recordings in Large Animals. Artificial Organs, 39(10), 897–902. https://doi.org/10.1111/aor.12626

Li, S. H., & Li, J. S. (2019). Smart patch wearable antenna on Jeans textile for body wireless communication. 2018 12th International Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory, ISAPE 2018 - Proceedings, 1–4. https://doi.org/10.1109/ISAPE.2018.8634084

Madellyn Dayana, Figueroa, D. (2019). Tratamiento Fisioterapéutico Propioceptivo para la Prevención de Lesiones del Ligamento Cruzado Anterior en Futbolistas Masculinos de 23 a 27 años basado en revisiones bibliográficas. Universidad Galileo, 1–81. http://biblioteca.galileo.edu/tesario/bitstream/123456789/1046/1/2019-T-lf-032_diaz_figueroa_y_castro_perez.pdf

Masdar, A., Ibrahim, B. S. K. K., Hanafi, D., Mahadi Abdul Jamil, M., & Rahman, K. A. A. (2013). Knee joint angle measurement system using gyroscope and flex-sensors for rehabilitation. BMEiCON 2013 - 6th Biomedical Engineering International Conference, 5–8. https://doi.org/10.1109/BMEiCon.2013.6687719

Memon, A. W., de Paula, I. L., Malengier, B., Vasile, S., Van Torre, P., & Van Langenhove, L. (2021). Breathable textile rectangular ring microstrip patch antenna at 2.45 ghz for wearable applications. Sensors, 21(5), 1–17. https://doi.org/10.3390/s21051635

Montoya Montoya, R. D., & Gaviria Gomez, N. (2013). A simple method to estimate relative permittivity and tangent loss of printed circuit board materials. Communications (LATINCOM), 2013 IEEE Latin-America Conference On, 1–5. https://doi.org/10.1109/LatinCom.2013.6759821

Namba, A., Wada, O., Toyota, Y., Fukumoto, Y., Koga, R., Miyashita, T., & Watanabe, T. (2001). A simple method for measuring the relative permittivity of printed circuit board materials. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 43(4), 515–519. https://doi.org/10.1109/15.974630

Noya Salces, J., & Sillero Quintana, M. (2012). Epidemiology of injuries in professional football in Spain during the 2008-2009 season [Epidemiología de las lesiones en el fútbol profesional español en la temporada 2008-2009]. Archivos de Medicina Del Deporte, 29(150), 750–766. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84867030075&partnerID=40&md5=3f05125591cd62b43509f686482e8fe8

Osman, M. a R., Rahim, M. K. a, Samsuri, N. a, Salim, H. a M., & Ali, M. F. (2011). Embroidered Fully Textile Wearable Antenna for Medical Monitoring Applications. Progress in Electromagnetics Research-Pier, 117(May), 321–337. https://doi.org/10.2528/pier11041208

Paolini, G., Feliciani, M., Masotti, D., & Costanzo, A. (2019). Experimental Study of a Self-Oscillating Antenna at 5.8 GHz for Breath Monitoring. Proceedings of the 2019 9th IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications, APWC 2019, 2, 198–200. https://doi.org/10.1109/APWC.2019.8870412

Paterno, M. V., Rauh, M. J., Schmitt, L. C., Ford, K. R., & Hewett, T. E. (2014). Incidence of second ACL injuries 2 years after primary ACL reconstruction and return to sport. American Journal of Sports Medicine, 42(7), 1567–1573. https://doi.org/10.1177/0363546514530088

Peng, T. (2020). A novel motion detecting strategy for rehabilitation in smart home. Computer Communications, 150, 687–695. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2019.11.043

Pérez, D. (2015). Epidemiología de la lesion deportiva. 85.

Rabbani, M. S., & Ghafouri-Shiraz, H. (2017). Ultra-Wide Patch Antenna Array Design at 60 GHz Band for Remote Vital Sign Monitoring with Doppler Radar Principle. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 38(5), 548–566. https://doi.org/10.1007/s10762-016-0344-z

Ramkumar, V., Basha, S. M., Iyswariya, A., Jeevitha, K., & Kumar, V. P. (2019). Microstrip Spork Patch Antenna for Integration Into Wearable Textile Substrates for ISM Band Applications. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(4), 8673–8676. https://doi.org/10.35940/ijrte.d8795.118419

Ramna, & Sappal, A. S. (2012). Design and Analysis of Compact Micro strip Patch Antenna for WLAN Application. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 2(6), 51–58. https://doi.org/10.1109/iNIS.2015.25

Sakata, M. S. B., Wassmuth, T., Ferreira, L. A. B., & Rossi, L. P. (2020). Analysis of the reliability of smartphone-based goniometric applications. Manual Therapy, Posturology & Rehabilitation Journal, 18(May), 1–6. https://doi.org/10.17784/mtprehabjournal.2020.18.0793

Samitier, G., Marcano, A. I., Alentorn-geli, E., Cugat, R., Farmer, K. W., & Moser, M. W. (2015). Failure of ACL Reconstruction. Archives of Bone and Joint Surgery, 3(4), 220–240.

Tan, J., Tippaya, S., Binnie, T., Davey, P., Napier, K., Caneiro, J. P., Kent, P., Smith, A., Sullivan, P. O., & Campbell, A. (2022). Predicting Knee Joint Kinematics from Wearable Sensor Data in People with Knee Osteoarthritis and Clinical Considerations for Future Machine Learning Models.

Thomas, J. B., Brier, M. R., Bateman, R. J., Snyder, A. Z., Benzinger, T. L., Xiong, C., Raichle, M., Holtzman, D. M., Sperling, R. A., Mayeux, R., Ghetti, B., Ringman, J. M., Salloway, S., McDade, E., Rossor, M. N., Ourselin, S., Schofield, P. R., Masters, C. L., Martins, R. N., … Ances, B. M. (2014). Functional connectivity in autosomal dominant and late-onset Alzheimer disease. JAMA Neurology, 71(9), 1111–1122. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2014.1654

Tu, X., Huang, J., & He, J. (2016). Leg hybrid rehabilitation based on hip-knee exoskeleton and ankle motion induced by FES. ICARM 2016 - 2016 International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics, 237–242. https://doi.org/10.1109/ICARM.2016.7606925

Velázquez-Rueda, M., Martínez-Ávila, J., Pérez-Serna, A., & Gómez-García, F. (2016). Artículo original: Factores de riesgo y frecuencia de rerrupturas del ligamento cruzado anterior en adultos. Acta Ortopédica Mexicana, 30(2), 61–66. http://www.medigraphic.com/actaortopedicawww.medigraphic.org.mx

Yonebayashi, J., Saito, K., Takahashi, M., & Ito, K. (2011). Patch array antenna for non-contact sensor to detect respiratory movement. Final Program and Book of Abstracts - IWAT 2011: 2011 IEEE International Workshop on Antenna Technology: Small Antennas, Novel Structures and Innovative Metamaterials, 25–28. https://doi.org/10.1109/IWAT.2011.5752388

Zhang, W., Tomizuka, M., & Byl, N. (2016). A Wireless Human Motion Monitoring System for Smart Rehabilitation. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME, 138(11). https://doi.org/10.1115/1.4033949

Firma,

Nombre: Julián Arango Toro

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Cédula: 1128277118

Nombre:

DECANO DE LA ESCUELA

Cédula:

Nombre:

LÍDER DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Cédula:

Nombre:

LÍDER DEL CIIDE

Cédula:

(Afridi, 2015; Balanis, 2005; Ramna & Sappal, 2012)

(Montoya Montoya & Gaviria Gomez, 2013; Namba et al., 2001)